## 需求list
模块 | 新需求功能点 | 优先级 | 功能详情
壁纸 | 壁纸功能重新上线 | P0 | 1、设置中的壁纸界面更新 2、去除壁纸滚动功能 3、滑动壁纸缩略图页面时，隐藏下方图标 4、在线壁纸增加专题位展示 5、在线壁纸按精选、最新、最热、分类进行排版 6、本地壁纸详情界面增加裁剪功能，且裁剪可针对单屏、滚屏进行裁剪
锁屏 | 锁屏 | P0 | 1、作为单独的应用进行安装 2、锁屏界面充电时显示充电动画 3、解锁界面增加相机快捷图标 4、锁屏增加锁屏壁纸本地和在线锁屏壁纸设置 5、增加隐藏状态栏的设置项 6、提供更新功能
编辑模式 | 跨屏快速移动：进入编辑模式 | P0
主题 | 春节主题动画 | P1
锁屏 | 精品锁屏壁纸挑选 | P0
锁屏 | 锁屏LOGO | P0

## 测试点
模块 | 功能 | 测试点
壁纸功能重新上线 | 界面显示 | 设置中直接进入壁纸缩略图界面，左上角有隐藏按扭，其它各个位置布局显示正常
| 裁剪功能 | 本地和在线壁纸下载后，都有裁剪选项；并且双屏壁纸有单屏和双屏裁剪选项，单屏壁纸只提供单屏裁剪
裁剪后的壁纸可以立即设置为壁纸，并立即生效，设置为壁纸后不会出现白边或者黑边的现象
| 本地壁纸 | 导入本地壁纸时的裁剪不会区分单屏和双屏，可以进行旋转，直接进行截取
本地壁纸超过一屏时，底部有按扭显示，滑动时，底部按扭会消失。
本地壁纸详情界面会显示删除、裁剪、预览、应用按扭，各个功能均可以正常实现
| 在线壁纸 | 在线壁纸显示与后台配置保持一致，精选页面如果配置了专题，则显示专题位
在线壁纸下载之前没有裁剪功能，下载之后会动态加载图标，显示裁剪和删除按扭
在线壁纸下载后，会显示到本地壁纸列表当中
当前分辩率手机下载的图片分辨与手机分辩率一致
| 异常交互 | 没有网络时，进入在线壁纸界面提示连接网络
没有SD卡时，进入壁纸界面，提示没有SD卡，返回上级目录
| 覆盖安装 | 覆盖安装后，之前的壁纸数据可以正常保存
覆盖安装后，原来的壁纸可以正常进行裁剪和应用
锁屏 | 入口 | Q立方设置中存在锁屏设置入口；锁屏安装后桌面会显示锁屏独立的应用图标
| 相关设置 | 将锁屏开关打开后，锁屏功能生效，锁屏壁纸为默认壁纸
设置隐藏锁屏状态栏后，锁屏不再显示状态栏，解锁后状态栏正常恢复
锁屏壁纸界面进入后可以导入本地壁纸或者下载在线壁纸
设置Q立方桌面为默认桌面后，“请再次设置Q立方为默认桌面”按扭消失，并不再显示
关闭系统锁屏后，“关闭系统锁屏”也不再显示
| 兼容性 | 关注小米、魅族等特殊rom进行相关设置时，能否正常响应，锁屏功能是否可以正常实现
关注不同android版本上，相关设置能否正常进行（Andorid 4.4）
关注虚拟键盘手机显示是否正常
关注不同的分辩率上锁屏壁纸是否可以正常显示
| 异常交互 | 无网络情况下，进入在线锁屏壁纸下载界面，弹出正常提示
内存满情况下，进入在线壁纸下载，弹出正常提示
多个锁屏应用同时开启时，Q立方锁屏可以正常使用，并可以正常解锁
首次使用SIM卡，进入在线下载页面，会提示相应的提示。
| 检查更新 | 进入锁屏设置时，会自动拉取一次更新
进入帮助与更新后，点击检查更新可以手动检查更新
检查到更新版本后，会显示new角标
| 覆盖安装 | 覆盖安装7月份包含锁屏功能的版本后，相关设置数据全部被清除
覆盖安装后，不会出现两个锁屏功能叠加的现象
覆盖安装后，原来的锁屏壁纸也不再保存。
编辑模式快速滑屏 |  | 下期再上
春节主题 | 安装及应用 | 可以正常下载并且成功应用
| 适配 | 不同的分辩率进行适配、不同的Android系统进行适配

## 对应开发
需求列表 | 优先级 | 对应开发
壁纸功能重新上线 | P0 | dealli
锁屏 | P0 | xuebinliu

## Sheet1
需求列表 | 优先级 | 测试情况 | 测试进度
安卓4.4 虚拟键透明 | P0 | Parkerxu | 测试中，已提交bug
布局行列数5*5 | P0 | Yorkeehuang | 有问题，明天会出新的解决方案
弹出框弹出效率优化 | P1 | Tamrylei | 测试中，没有进行到机型适配
主题版本兼容下发 |  | will | 未测试
云端桌面闪屏，覆盖安装出现 | P1 | Parkerxu | 已完成
测试人 | 负责模块 | 覆盖安装 | 反向覆盖 | 系统 | 分辨率 | 网络
郭珊 | 桌面展示、push相关、天气widget、壁纸（主）、智能分类 | 0107、1219、1210、1112、1008、0813、0806、0716、0618、0514 | 0114+抽测 | 安卓4.4、4.1、2.3 | 1184*720、800*480、480*854 | 电信3G
吴瑕 | 桌面布局、多屏幕管理、精品应用、锁屏（主）、统计上报 | 1224、1220、1029、1015、0903、0924、0827、0730、0702 | 1112+抽测 | 安卓4.3、2.3 | 1920*1080、960*540、320*480 | 联通3G
刘生凡 | 框搜索、主题、桌面小工具、设置菜单、壁纸 | 0114、1231、1217、0917、0820、0709、0723、0521、0423、0507 | 1210+抽测 | 安卓4.2、4.0、2.2 | 1280*720、960*640、 728*480 | 移动2G
肖伟明 | 下载管理、锁屏、编辑模式、文件夹、流式布局 | 1203、1105、0910、1126、1119、0625、1207、1022、0604、0528 | 0107+抽测 | Android 2.3 Android 4.2 | 1280*720、800*480、1184*720 | 移动2G
刘双艳 | 新功能：壁纸库 老功能：云端链接、移动/应用桌面布局、屏幕管理、隐私文件夹、壁纸、文件快传、文件管理（视频、音频、图片）、屏幕截图、局域网、大图模式；
邹博琼 | 机动人员：1、论坛反馈；2、性能测试；3、随机放出的反馈；