## 人力安排
桌面 |  |  | 产品：
xuebinliu(刘学彬) | 启动加速，逻辑优化 | 内存优化 | adolphfang，andrewlu
parkerxu(许磊) | 布局优化，模块逻辑整理 | 流式布局 | huijiang
dancheng(程丹丹) | 编辑模式review及功能开发 | 状态栏和桌面 | xsong，qifan
dealli(李进) | 壁纸review及功能开发 |  | rincochen，haochen
steveqfli(李青峰) | 智能分类review、统计review、及功能开发 | 智能分类
cimonchen(陈震) | 框搜索review及功能开发 |  | 开发：（12）
yorkeehuang(黄哲) | V2版本的自定义控件、自定义动画及UI改造 |  | 尹伟，陈震
tamrylei(雷明龙) |  |  | 王朋飞
evennwang(王朋飞) | PC端桌面同步功能 |  | 吴思敏，许磊
sammywu(吴思敏) | 性能优化、bug跟踪及内置版本接口 |  | 李进
浏览器 |  |  | 陈丹丹雷明龙sukey
sukeyli(李淑君) | 启动速度和内存优化 |  | 黄哲
waleyyin(尹伟) | review代码及功能开发 |  | 李青峰
YIYA暂时不动 |  |  | 刘学斌
张力
后台：（5）
willqian
westonli
jerrewu
kuluxia
姜军
设计师： （6）
jiffhuang
jeffyjiang
sarapan
lyezhang
timmliu
yoyogao

## 0917发布功能
功能 | 设计人员 | 开发人员 | 产品 | 开始时间 | 提测时间 | 回归时间 | 发布时间
新增桌面空位开关 |  | parkerxu | adolphfang | 2013-09-12 | 2013-09-17 | 2013-09-19 | 2013-09-24
状态栏调整 |  | dancheng | adolphfang
新增本地壁纸导入功能 |  | waleyyin，dealli | andrewlu | 2013-09-10 | 2013-09-18 | 2013-09-19 | 2013-09-24
新增壁纸批量删除 |  | waleyyin，dealli | andrewlu | 2013-09-10 | 2013-09-18 | 2013-09-19 | 2013-09-24
设为锁屏壁纸 |  | waleyyin，dealli | andrewlu | 2013-09-10 | 2013-09-18 | 2013-09-19 | 2013-09-24

## 0924功能
功能 | 设计 | 开发 | 产品 | 开始时间 | 提测时间 | 回归时间 | 发布时间
新增桌面图标自动排列功能 |  | parkerxu | adolphfang | 2013-09-14 | 2013-09-18 | 2013-09-23 | 2013-09-24
新增本地壁纸导入功能 | lylezhang | dealli，waleyyin | andrewlu | 2013-09-10 | 2013-09-17 | 2013-09-23 | 2013-09-24
新增壁纸批量删除 | lylezhang | dealli | andrewlu | 2013-09-10 | 2013-09-17 | 2013-09-23 | 2013-09-24
优化顶部状态栏，长按隐藏 |  | dancheng | adolphfang | 2013-09-16 | 2013-09-17 | 2013-09-23 | 2013-09-24
YIYA多场景显示优先级调整 |  | alexxu | xsong | 2013-09-16 | 2013-09-22 | 2013-09-23 | 2013-09-24
YIYA提醒场景提醒方式优化 |  | davywei | xsong | 2013-09-16 | 2013-09-22 | 2013-09-23 | 2013-09-24
YIYA支持恢复出厂设置查看电量和运行程序 |  | davywei | xsong | 2013-09-17 | 2013-09-22 | 2013-09-23 | 2013-09-24
二维码优化 |  | xuebinliu | adolphfang | 2013-09-18 | 2013-09-18 | 2013-09-23 | 2013-09-24
QQ音乐运营需求 |  | yorkeehuang | adolphfang | 2013-09-18 | 2013-09-18 | 2013-09-23 | 2013-09-24

## 1008功能
功能 | 设计 | 开发 | 产品 | 开始时间 | 提测时间 | 回归时间 | 发布时间
长虹手机增加锁屏壁纸设置入口 |  | dealli | andrewlu | 2013-09-24 | 2013-09-26 | 2013-09-27 | 2013-09-30
优化二维码对焦问题 |  | xuebinliu | andrewlu | 2013-09-24 | 2013-09-26 | 2013-09-27 | 2013-09-30
优化多屏幕管理缩略图 |  | cimonchen | adolphfang | 2013-09-24 | 2013-09-26 | 2013-09-27 | 2013-09-30
优化长按图标状态了隐藏的动画卡顿 |  | parkerxu，dancheng | adolphfang | 2013-09-24 | 2013-09-26 | 2013-09-27 | 2013-09-30
优化背板图标 | jiffhuang |  | adolphfang | 2013-09-24 | 2013-09-26 | 2013-09-27 | 2013-09-30
修复壁纸预留的bug |  | dealli | adolphfang | 2013-09-24 | 2013-09-26 | 2013-09-27 | 2013-09-30
其他bug

## 1015功能V2（一期）
优先级 | 功能 | 设计 | 开发 | 产品 | 设计交付时间 | 开发时间 | 结束时间 | 回归时间
| 桌面图标替换，搭建可扩展框架，为主题替换做准备 |  | dancheng | andrewlu |  | 2013-09-16
P0 | 桌面图标替换 | sarapan | interzhang | adolphfang | 2013-09-18 | 2013-09-18
P0 | 桌面菜单（不加push） | jeffyjiang | parkerxu | adolphfang | 2013-09-22 | 2013-09-22 | 2013-09-23
P1 | 快捷方式widget | jiffhuang | parkerxu | andrewlu | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-24
P1 | 天气widget | jiffhuang | tamrylei | adolphfang | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 2013-09-29
P2 | 问题反馈 （1期） | jeffyjiang | parkerxu | andrewlu | 2013-09-23 | 2013-09-24 | 2013-09-29
P2 | 桌面分享(纯分享) | jiffhuang | yorkeehuang | andrewlu | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 2013-09-29
P1 | 桌面弹出框 | timmliu | yorkeehuang | adolphfang | 2013-09-22 | 2013-09-22 | 2013-09-24
P1 | 桌面菜单动画 | jeffyjiang | tamrylei | adolphfang | 已交付 | 2013-09-22 | 2013-09-25
P1 | 问题反馈动画 | jeffyjiang | tamrylei | andrewlu | 已交付 | 2013-09-22 | 2013-09-25
P2 | 对话框显示隐藏动画 | jeffyjiang | tamrylei | adolphfang | 已交付 | 2013-09-22 | 2013-09-25

## 1022功能V2（二期）
优先级 | 功能 | 设计 | 开发 | 产品 | 设计交付时间 | 开发时间 | 交付时间 | 回归时间 | 发布时间
P0 | V2设置整体替换 | jiffhuang | interzhang | adolphfang
andrewlu
P0 | 设置进入退出动画 |  | parkerxu | adolphfang |  | 10.14
P3 | 释放文件夹动画 |  | parkerxu | adolphfang
P2 | 菜单push |  | parkerxu | adolphfang |  | 10.15
P1 | 设置控件 |  | yorkeehuang；tramylei
P1 | 桌面图标点击动画 |  | sammywu | andrewlu
P1 | 壁纸轮播 |  | dealli | andrewlu
P1 | 壁纸裁剪增加旋转图片功能 |  | dealli | andrewlu
P2 | 轻应用 |  | Sukeyli； waleyyin | huijiang
P1 | YIYA美食场景：大众点评数据 |  | pusherfeng | xsong
P1 | YIYA V2 UI替换 | yisawang | davywei； beckyuan; darrenliu | qifan
P1 | 多场景优化 |  | alexxu | xsong
P1 | 更换在线Vad模块 |  | davywei | qifan
P3 | v2问题上报 |  | interzhang；sammywu

## 1029功能V2（二期）
优先级 | 功能 | 设计 | 开发 | 产品 | 开发时间 | 回归时间 | 发布时间
P0 | V2设置整体替换 | jiffhuang | interzhang | adolphfang
andrewlu
P1 | 问题反馈2期 | jiffhuang | danchen | adolphfang | 10.22 | 10.24 | 10.29
P2 | 菜单和快捷开关UI优化 |  | parkerxu | adolphfang | 10.22 | 10.24 | 10.29
P1 | 隐私文件夹密码找回 |  | dealli | adolphfang | 10.22 | 10.24 | 10.29
P1 | 壁纸下载逻辑优化 |  | dealli | andrewlu | 10.22 | 10.24 | 10.29
P1 | 自定义双屏壁纸当屏时候的位置 |  | dealli | andrewlu | 10.22 | 10.24 | 10.29
P1 | 新下载管理页面 | jeffyjiang | tamrylei； yorkeehuang； parkerxu | adolphfang | 10.22 | 10.24 | 10.29
P1 | 新版本更新页面 | jeffyjiang |  | adolphfang | 10.22 | 10.24 | 10.29
P1 | 新桌面布局页面 | jeffyjiang |  | adolphfang | 10.22 | 10.24 | 10.29
P1 | 新智能分类页面 | jeffyjiang |  | adolphfang | 10.22 | 10.24 | 10.29
P1 | 其他设置界面 | jeffyjiang
P1 | YIYA：语音识别私有云升级（0204->0928） |  | alexxu | xsong | 10.22 | 10.24 | 10.29
| YIYA：优化POI场景数据 |  | pusherfeng | xsong | 10.22 | 10.24 | 10.29
| YIYA：YIYA注册搜索事件 |  | davywei | xsong | 10.22 | 10.24 | 10.29
| YIYA：更换v2界面--二期（剩余场景+录音按钮） | yisawang | davywei； beckyuan； darrenliu | xsong
P2 | 其他v2问题 |  | interzhang | adolphfang | 10.22 | 10.24 | 10.29

## 1105开发版
优先级 | 功能 | 设计 | 开发 | 产品 | 开发时间 | 交付时间 | 回归时间 | 发布时间
P0 | v2设置优化和填坑 | jiffhuang | interzhang | adolphfang | 10.29 | 10.31 | 10.31 | 11.05
P1 | 隐私文件夹全部解散 | jiffhuang | interzhang | adolphfang | 10.3 | 10.31 | 10.31 | 11.05
P0 | 隐私文件夹密码找回 | jiffhuang | steveqfli | adolphfang | 10.3 | 10.31 | 10.31 | 11.05
P2 | 隐私文件夹添加应用 | jiffhuang | steveqfli | adolphfang | 10.3 | 10.31 | 10.31 | 11.05
p1 | 对第三方锁屏适配优化 |  | xuebinliu | adolphfang | 10.3 | 10.31 | 10.31 | 11.05
P1 | 智能分类预览功能 | jiffhuang | dancheng | adolphfang | 10.3 | 11.4 | 11.4 | 11.12
p1 | 桌面加载流程优化 | jeffyjiang | xuebinliu | adolphfang | 10.3 | 11.4 | 11.4 | 11.12

## 11月规划需求list
发布信息 | 模块 | 功能 | 需求评审 | 设计评审 | 开发时间
发布时间：11月5日 版本3.0正式版 发布渠道：应用宝（已申请） | 桌面 | v2桌面图标
v2动画
问题反馈
widget优化
智能分类预览
| YIYA | 全局呼出
点击麦克风动画优化
全新的UI风格
发布时间：11月12日 版本3.0正式版 发布渠道：暂无 | 桌面 | 隐私文件夹呼出方式 | 10.24
云端桌面管理
|  | 分类wording和逻辑简答调整 | 10.25
|  | 按照壁纸下载量自动排序 | 10.25
高清图标本地逻辑
| YIYA | 实现类google语音识别的动画
YIYA实验室 -- 全局（浮在应用上）浮窗
gif表情
音乐场景优化
美食场景加入团购和优惠券数据
发布时间：11月19日 版本3.0正式版 发布渠道：暂无 | 桌面 | 常用应用widget
| 主题 | 主题功能上线 | 10.22 | [5 empty] | 问题反馈（厂商）
| YIYA | 语音唤醒 | [6 empty] | 新的天气widget方案 | waleyyin
|  | 按钮优化 -- 长按录音 | [6 empty] | 快捷开关UI优化
|  | 闹钟提醒场景 -- 统一所有的时间显示，用时间格式 | [6 empty] | 主题功能
发布时间：11月26日 版本3.0正式版 发布渠道：暂无 | 主题商店 | 主题商店功能优化 | [6 empty] | 分类预览功能
|  | 根据功能review待定 | [6 empty] | YIYA扫描音乐动画
| 账号系统 | 账号系统准备 | [6 empty] | 常用的应用前置
| 桌面 | 桌面本地备份 | 已出 | [5 empty] | 闹钟跳转合作
桌面云端备份
|  | 桌面还原 | 已出
|  | 桌面分享 | 已出
2013/12/3正式版发布 |  | 11月份主要做两个大功能：云端桌面和主题
P2 | 摇一摇，编辑模式下全屏流式 |  | sammywu | adolphfang | 10.28 | 10.24 | 10.3 | 11.05
P1 | 主题架构和界面 | jiffhuang | interzhang | andrewlu

## 1112正式版本
优先级 | 功能 | 设计 | 开发 | 产品 | 开发时间 | 交付时间 | 回归时间 | 发布时间
大Q需求 | 默认桌面布局，常用应用前置，默认大Q壁纸 | jiffhuang | dancheng | haochen |  |  | 11.11
| 新的widget方案（给内置厂商） | jiffhuang | dancheng | adolphfang |  |  | 11.11
| 闹钟跳转问题适配 |  | dancheng | adolphfang |  |  | 11.11
P1 | 拨号短信联系人：快捷方式 |  | sammywu | adolphfang | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 11.12
P1 | 智能分类预览功能 | jiffhuang | dancheng | adolphfang | 10.3 | 11.4 | 11.4 | 11.12
p1 | 桌面加载流程优化 | jeffyjiang | xuebinliu | adolphfang | 10.3 | 11.4 | 11.4 | 11.12
P1 | 壁纸设置优化 |  | dealli | andrewlu | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 11.12
p1 | 闪屏 | jiffhuang | parkerxu | adolphfang | 11.4 | 11.9 | 11.9 | 11.12
P2 | YIYA音乐扫描动画 | yisawang | davywei | qifan
P1 | 【终端开发】录音按钮换装小修改 | yisawang | davywei | qifan | 11.5 | 11.8 | 11.8 | 11.12
P0 | 【云端开发】TTS播报效果优化 |  | alexxu | qifan | 11.5 | 11.8 | 11.8 | 11.12
P0 | 【云端开发】v2版本后的埋点梳理 |  | alexxu | qifan | 11.5 | 11.8 | 11.8 | 11.12
P0 | 【云端开发】闹钟提醒场景 -- 统一所有的时间显示，用时间格式 |  | alexxu | qifan | 11.5 | 11.8 | 11.8 | 11.12
P1 | 【云端开发】输入关键词批量审核 |  | alexxu | qifan | 11.5 | 11.8 | 11.8 | 11.12
P3 | 图标自动排列：主屏和非主屏 |  | tramylei parkerxu | adolphfang | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 11.12

## 11.19 开发版
优先级 | 功能 | 设计 | 开发 | 产品 | 开发时间 | 交付时间 | 回归时间 | 发布时间
P1 | 隐私文件夹呼出方式 | 无 | steveqfli | adolphfang | 11.12 | 11.14 | 11.14 | 11.19
P0 | YIYA隐藏后，桌面循环滚动 | 无 | parkerxu | adolphfang | 11.12 | 11.14 | 11.14 | 11.19
P0 | YIYA新的设置界面 | jiffhuang | tamrylei | adolphfang | 11.12 | 11.14 | 11.14 | 11.19
P0 | 优化加载逻辑和速度 | 无 | xuebinliu | adolphfang | 11.12 | 11.14 | 11.14 | 11.19
P0 | 主题框架预埋 | 无 | interzhang | adolphfang | 11.12 | 11.14 | 11.14 | 11.19
P1 | 优化开启锁定布局后，进入其他功能的弹出 | 无 | tamrylei | adolphfang | 11.12 | 11.14 | 11.14 | 11.19
P0 | 【云端开发】电影场景优化 -- 跳转QQ电影票订票 | yisawang | davywei | qifan | 11.12 | 11.14 | 11.14 | 11.19
P1 | 【终端开发】实现类google语音识别的动画 | yisawang | davywei | qifan | 11.12 | 11.14 | 11.14 | 11.19
P1 | 【终端+云端】流式识别实验 | 无 | davywei | qifan | 11.12 | 11.14 | 11.14 | 11.19
P1 | 分类wording和逻辑优化 |  |  | adolphfang

## 11.26 开发版
优先级 | 功能 | 设计 | 开发 | 产品 | 开发时间 | 交付时间 | 回归时间 | 发布时间
P0 | 终端主题界面设计，开发，主题上线 | jiffhuang | interzhang | adolphfang

## 12.3 开发版
优先级 | 功能 | 设计 | 开发 | 产品 | 开发时间 | 交付时间 | 回归时间 | 发布时间
P1 | 精品应用 |  | parkerxu | adolphfang
P0 | 主题优化 |  | interzhang | adolphfang
P0 | 默认循环滚动出现在界面上
设置优化

## 12.10 正式版
优先级 | 功能 | 设计 | 开发 | 产品 | 开发时间 | 交付时间 | 回归时间 | 发布时间
P0 | 全力更名优化正式版
高清图标入口外置
wifi下默认下载高清图标

## 12.17 开发版
优先级 | 功能 | 设计 | 开发 | 开发时间 | 交付时间 | 回归时间 | 发布时间
P0 | 增加高清图标入口 |  | tamrylei
P0 | 壁纸轮播自定义时间 | jiffhuang | dealli
P1 | 优化编辑模式下打开文件夹缩略图大小 |  | parkerxu | 11.12 | 11.14 | 11.14 | 11.19
P1 | 桌面工具：一键换壁纸 | timmliu | dancheng
P0 | 桌面数据备份和导入 |  | sammywu
P0 | 瀑布流：内置需求 |  | interzhang

## 12.24微信版本
优先级 | 功能 | 设计 | 开发 | 产品 | 开发时间 | 交付时间 | 回归时间 | 发布时间
P1 | 支持覆盖安装和全新安装出不同的闪屏 |  | parkerxu
P0 | 圣诞主题1套 | jeffyjiang | cimonchen
P0 | 圣诞下雪 | jeffyjiang | cimonchen
P0 | host文件修改 |  | tarmylei
P0 | 默认wifi下下载高清图标 |  | tarmylei
P1 | 默认桌面消失 |  | tarmylei
P0 | 菜单栏重构 12.17-1.7 | jiffhuang
P1 | 壁纸改版重构。12.17--1.14 |  |  | xsong

## 12.31微信版本
优先级 | 功能 | 设计 | 开发 | 产品 | 开发时间 | 交付时间 | 回归时间 | 发布时间
P1 | 编辑模式下，全屏流式
P0 | 本地备份
P0 | 内存清理逻辑优化：哭脸只展示1s钟，后面展示百分比
P0 | 微信联系入口前置化：微信功能文件夹方案 | jiffhuang
P0 | 桌面二维码联动：桌面的二维码扫描工具将直接调用微信扫一扫，仅在特殊URL（云端桌面）的返回上，回调桌面来处理
P0 | Push图标推送功能联动
菜单栏重构 12.17-1.7

## 1.7 微信正式版
优先级 | 功能 | 设计 | 开发 | 产品 | 开发时间 | 交付时间 | 回归时间 | 发布时间
关于里面增加用户互动入口，去掉官网入口
拖动软件不留空屏幕，自动删除空屏幕
微信push版本

## 1.14 开发版
优先级 | 功能 | 设计 | 开发 | 产品 | 开发时间 | 交付时间 | 回归时间 | 发布时间
P0 | 安卓4.4 虚拟键透明
P1 | 布局行列数5*5
P0 | 云端桌面
P0 | 国际版本（不发）

## 1.21正式版
优先级 | 功能 | 设计 | 开发 | 产品 | 开发时间 | 交付时间 | 回归时间 | 发布时间
P0 | 锁屏 |  |  | adolphfang
P0 | 壁纸功能重新上线 |  |  | xsong
P0 | 增量更新（主题包和版本发布包）
P1 | 预埋运营功能：后台下发图片活动，调用链接
P1 | 支持平板行列布局

## 2.11年后第一版
优先级 | 功能 | 设计 | 开发 | 产品 | 开发时间 | 交付时间 | 回归时间 | 发布时间
P1 | 桌面手势功能整理 |  |  | adolphfang
P0 | 双击桌面，图标消失 |  |  | adolphfang
P1 | 一键清理白名单 |  |  | adolphfang

## 3月份
3月份正式版：布局调整--自动布局