## Sheet1
1203版本测试任务分配及计划
参与测试人员 | 徐俊春、吴瑕、邹博琼、彭静、肖伟明 ps:吴双艳为机动人员
本期新增功能 | 本期新增功能有“精品应用”、“主题优化”、“桌面设置优化”、“一键换壁纸”等四个功能。 功能比较简单，希望大家仔细测试，保证零缺陷发布。
本期测试重点 | “精品应用”、“一键换壁纸”应作为重点进行测试，还需要关注覆盖安装以及与主题进行交互的结果。
迭代相关信息及资源 | \\10.96.54.221\共享\Q立方桌面资料-只读\Q立方桌面迭代\1119迭代汇总
详细安排
1.测试进度
日期 | 任务
11.27（周三） | owner完成导图，并进行内部与开发评审；测试人员：1）体验DB，测试已实现的新功能；2）协助上期owner完成收尾工作；3）完成临时分配的
11.28（周四） | 完成已实现的新功能提测+核心功能测试，测试完一轮后进行交换测试
11.29（周五） | 完成所有新功能提测+优化功能扩展+老功能1-3级case+覆盖安装
12.02（周一） | 新老功能集成回归测试（完成所有case的执行）+核心功能测试+free test+覆盖安装
12.03（周二） | 新功能点检查+核心功能测试+上线前后检查+覆盖安装抽测
2.新功能及注意事项
新功能模块 | 测试重点
精品应用 | 1.从小工具中添加到桌面 2.精品应用拉取是否正常，包括小于4个应用时拉取是否正常 3.精品应用下载过程中，图标显示是否变亮
主题优化 | 1.主题更新 2.高清图标下载与展示 3.高清图标选择展示 4.高清图标拉取优化
桌面设置优化 | 1.锁定桌面布局后，行列布局的选择框也置灰。
一键换壁纸 | 1.单双屏壁纸切换时，设置中的“壁纸滚动”开关是否正常 2.小工具中添加此工具是否正常
3.新功能及常规测试分配
负责人 | 新功能模块 | 常规功能 | case执行
吴瑕、徐俊春 | 精品应用、主题优化 | 老功能+核心功能检查+monkey测试 | 新功能：全量case+free test
彭静、邹博琼、肖伟明 | 桌面设置优化、一键换壁纸 | 新功能+上线前后检查+monkey测试 | 老功能：优先执行1-3级case>4~5级case>free test
备注： 1）所有测试人员都进行monkey测试，用自己不用的手机跑，建议白天每人有2部手机跑过monkey，晚上一共10部手机跑 2）稳定性测试，对于本期需要给精品应用、一键换壁纸、主题等，进行录制脚本，长时间运行进行测试，由肖伟明和吴瑕负责
4.老功能及覆盖安装测试分配
测试人 | 负责模块 | 覆盖安装 | 反向覆盖 | 系统 | 分辨率
徐俊春 | 桌面主题（默认壁纸）、统计上报、壁纸管理、桌面工具 | 1126、0820、0723、0618、0528、0507 | 1112+抽测 | 安卓4.2、2.0 | 480*800&1080x1920
吴瑕 | 桌面主题（主题下载）、桌面展示（包括角标）、下载管理、桌面展示 | 1105、1008、0827、0709、0521、0423 | 1008+抽测 | 安卓4.3、2.3 | 720*1180&480*800
肖伟明 | 桌面主题（逻辑规则）、桌面菜单、多屏幕管理、天气widget | 1015、0910、0813、0716、0625 | 0806+抽测 | 安卓4.0、2.3 | 720*1280&640*960
邹博琼 | 桌面主题（push相关、后台交互、高清图标）、文件夹、流式布局 | 1022、0917、0903、0730、0604 | 0903+抽测 | 安卓4.1、4.0 | 540*960&480*728
彭静 | 桌面主题（UI显示）、编辑模式、智能分类、设置 | 1029、0924、0806、0702、0514 | 1105+抽测 | 安卓4.2、2.2 | 1080*1920&480*854
5.性能相关及功能检查
monkey测试 | 肖伟明 （负责monkey的运行及结果跟踪，每轮测试至少8台机器，一天保证2轮测试）
稳定性测试 | 吴瑕 （录制精品应用、一键换壁纸的脚本并回放，确保功能稳定）
核心功能测试 | 彭静
上线前检查 | 徐俊春
性能测试 | 刘双艳